PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Phạm Hoàng Trung | Mã sinh viên | B25DTCN211 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | K25_CNTT4 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 +24 + 24) / 4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity bình thường (4 Sprint trước): 6 developers × 10 ngày = 60 người-ngày. - Capacity Sprint 5: Tổng ngày công chuẩn là 60 người-ngày. Trừ 1 ngày nghỉ lễ cả đội (6 người × 1 ngày = 6 người-ngày) và 4 ngày nghỉ phép của 1 developer (1 người × 4 ngày = 4 người-ngày). - → Capacity thực tế Sprint 5 = 60 – 6 – 4 = 50 người-ngày. - • Số SP cam kết: Áp dụng tỷ lệ năng suất từ velocity trung bình: 50 người-ngày60 người-ngày× 24 SP = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | - C1 (5 SP - Must) - C2 (8 SP - Must, phụ thuộc C1) - C4 (3 SP - Should) - C6 (2 SP - Could) - - Tổng SP: 5 + 8 + 3 + 2 = 18 SP (hoặc chọn C1, C2, C4 tổng 16 SP; ở đây chọn tập 18 SP sát với mức 20 SP). |
| Sprint Goal | Hoàn thiện luồng mua hàng cơ bản (thêm giỏ hàng, đặt hàng) cùng tính năng lưu địa chỉ và tùy chỉnh giao diện sáng/tối để nâng cao trải nghiệm người dùng cơ bản. |
| Lý do lựa chọn | Đảm bảo tuân thủ tính phụ thuộc kỹ thuật (C2 phải đi sau C1), tôn trọng mức capacity giảm do nghỉ lễ/phép của Sprint 5 (18 SP ≤ 20 SP cam kết), đồng thời giải quyết các tính năng cốt lõi và một phần tính năng bổ trợ. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện và luồng xác nhận phương thức thanh toán COD | UI/UX | 4 |
| Viết API cập nhật trạng thái đơn hàng sang “Chờ thanh toán khi nhận” | Development | 6 |
| Viết và chạy test case cho chức năng chọn COD và xác nhận đơn | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 14 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | - Số liệu ngày 4: SP lý tưởng còn lại = 14,4 SP; SP thực tế còn lại = 23 SP. - Chênh lệch: 23 – 14,4 = 8,6 SP. - Kết luận: Đội đang Behind Schedule. |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Dấu hiệu bất thường: Đường thực tế đi ngang từ ngày 0 đến ngày 2. - Rủi ro: Tiến độ bị ùn ứ về giai đoạn sau, tăng áp lực dồn việc vào cuối Sprint và dễ dẫn đến lỗi hoặc không hoàn thành Sprint Goal. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | - Nguyên nhân đường thực tế đi lên: Do trong quá trình thực hiện, đội phát hiện thiếu sót yêu cầu hoặc phải thêm các Task phát sinh/chia nhỏ lại story làm khối lượng SP cần hoàn thành trong Sprint tăng lên. - Rủi ro: Phá vỡ kế hoạch ban đầu, gây quá tải cho đội ngũ và có nguy cơ cao trễ hạn bàn giao. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | - Biểu đồ chọn: Biểu đồ A. - Hành động/điều chỉnh đề xuất: Trong các buổi Daily Scrum tiếp theo, Scrum Master hỗ trợ đội làm rõ các điểm nghẽn ngay lập tức; đồng thời trong Sprint Planning tiếp theo, cần cải thiện khâu ước lượng và phân rã task nhỏ hơn để tránh tình trạng “tắc” việc ở giai đoạn đầu. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày các Product Backlog Items đã hoàn thành, kiểm tra và nghiệm thu tính năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán COD theo đúng tiêu chí nghiệm thu. |
| Scrum Master | Điều phối và tổ chức buổi Sprint Review, đảm bảo đúng thời gian và tạo môi trường giao tiếp cởi mở giữa đội phát triển và stakeholders |
| Developers | Trực tiếp demo tính năng chạy thực tế trên hệ thống và giải đáp các thắc mắc kỹ thuật từ phía Stakeholders. |
| Stakeholders | rải nghiệm trực tiếp sản phẩm demo, đưa ra phản hồi và các đóng góp cải tiến nghiệp vụ. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

- Cách PO xử lý: PO ghi nhận ý kiến đóng gói tính năng thanh toán mã QR của chủ cửa hàng vào Product Backlog, sau đó đánh giá lại mức độ ưu tiên cùng các tính năng khác chứ không tự ý chèn ngang vào Sprint hiện tại. - Giá trị Agile Manifesto thể hiện: “Responding to change over following a plan”, thể hiện sự linh hoạt tiếp nhận nhu cầu thực tế của thị trường/khách hàng nhưng vẫn quản lý thông qua Product Backlog có trật tự.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu thực hiện kiểm thử cuốn chiếu ngay từ những ngày đầu của Sprint thay vì dồn toàn bộ vào 2 ngày cuối. |
| Stop | Dừng việc để tồn đọng lỗi đến sát ngày demo mới xử lý hàng loạt. |
| Continue | Tiếp tục duy trì tinh thần trách nhiệm cao của toàn đội khi cố gắng sửa gấp các lỗi phát sinh để hoàn thành buổi demo dù bị lùi giờ ngắn. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Áp dụng quy tắc “Definition of Done” chặt chẽ hơn: mỗi task lập trình xong phải được chuyển sang Testing ngay trong vòng 2 ngày | QA/Tester phối hợp cùng Developers. | Không có lỗi nghiêm trọng nào dồn lại ở 2 ngày cuối Sprint và buổi Sprint Review diễn ra đúng giờ đã lên lịch. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |